## Hoja1
FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS
QUINQUENIO 2011-2015 | Nombre Unidad: | MUSEO DE LAS MIGRACIONES / BAZAR DE LAS CUTURAS
| Departamento | Programa | Subprograma | Actividad
N°: | 7 | 3 | 3 | 7030312
Denominación: | CULTURA | ARTES Y CIENCIAS | ARTES Y LETRAS | Bazar de las Culturas
OBJETIVO/S GENERAL/ES | OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S (PRODUCTO/S) | ACTIVIDAD/ES PARA LOGRAR OBJETIVO/S | CUANTIFICACIÓN (UNIDADES FÍSICAS A EJECUTAR) | PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN ANUAL (%)
1 - Consolidacion institucional | 1.1 INTERNA. Comienzo de actividades del Instituto/Archivo | 1.1.1 - Acciones de vinculación académica PROYECTO "ARTISTAS" | 1 | 2011: 40%
2012: 15%
2013: 15%
2014: 15%
2015: 15 %
|  | 1.1.2 - Estudio de factibilidad y creación de base de datos PROYECTO "ORIGENES" | 1 | 2011: 57%
2012: 43%
2013: 0%
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 1.1.3 - * | * | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
| 1.2 - EXTERNA. Convertir al Museo de las Migraciones en referente ineludible de las colectividades inmigrantes y migrantes | 1.2.1 -Red informática interactiva para consulta en sala | 1 | 2011: * %
2012: 100 %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 1.2.2 - Promoción de la Sociedad de Amigos del Museo de las Migraciones | * | 2011: 0 %
2012: 0%
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 1.2.3 - * | * | 2011: %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 1.3.2 - * | * | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 1.3.3 - * | * | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
2 - Edificio | 2.1 - Accesibilidad de todo el Edificio | 2.1.1 - Recuperación funcional y estética de los ascensores | 2 | 2011: 100 %
2012: 0 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 2.1.2 -Escaleras de acceso a subsuelo | 2 | 2011: 0%
2012: 100%
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
2011: 6,5%
2012: 74 %
2013: 6,5%
2014: 6,5 %
2015: 6,5%
2011: 20%
2012: 20 %
2013: 20 %
2014: 20 %
2015: 20 %
|  | 2.1.5. - Contratos para capacitación de marquero y restaurador en tela | 2 | 2011: 33,3%
2012: * %
2013: 33,3 %
2014: * %
2015: 33,3 %
| 2.2 - Habilitación básica de todos los niveles del Edificio | 2.2.1 - Gabinetes higienicos | 8 (Del total de $800.000, se conseguirá apoyo internacional y/o convenios para $300.000) | 2011: 37.5 %
2012: 12.5%
2013: 25%
2014: 25 %
2015: 0 %
|  | 2.2.2 - * | * | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 2.2.3 - * | * | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 2.2.2 - 1er Nivel, finalización de zona fondo | 1 | 2011: 100 %
2012: 0%
2013: 0%
2014: 0%
2015: 0%
|  | 2.2.3 - 2do Nivel, zonas de frente y fondo | 2 (Del total de $200.000, se buscará conseguir apoyo internacional y/o convenios para $50.000) | 2011: 0 %
2012: 100%
2013: 0%
2014: 0%
2015: 0%
|  | 2.2.4 - 4rto. Nivel, zonas edificadas y zonas de terraza | 2 | 2011: 0 %
2012: 0%
2013: 0%
2014: 50%
2015: 50%
| 2.3 - Identidad edilicia | 2.3.1 Recuperación de fachada (Retiro cartel, cambio perfilería, iluminación,etc. | 1 (Del total de $1.500.000 se calcula el 33.3%, el restate 66.7% se buscará apoyo internacional y/o esponsorización) | 2011: 0%
2012: 0%
2013: 100%
2014: 0 %
2015: 0 %
| 2.4 - Especialización de áreas | 2.4.1.- Galería de Arte | 1 | 2011: 100%
2012: 0 %
2013: 0%
2014: 0 %
2015: 0%
|  | 2.4.2 -Construcción de sala multiuso | 1 (Del total de $1.000.000, se conseguirá apoyo internacional y/o esponsorización para $500.000) | 2011: 0 %
2012: 100 %
2013: 0%
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 2.4.3 - Reconversión de espacios | * | 2011: 0 %
2012: 20 %
2013: 30%
2014: 30 %
2015: 20 %
|  | 2.3.3.- Equipo generador eléctrico de emergencia para salidadel público | 1 | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: 100 %
2015: * %
|  | 2.3.4.- Adquisición de obras y archivos personales de artistas | * | 2011: 20%
2012: 20 %
2013: 20 %
2014: 20 %
2015: 20 %
|  | 2.3.3 - * | * | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
3 - Exposiciones | 3.1 - Atención al público | 3.1.1 - Pasantes como asistentes de sala y tareas de comunicación | 2 | 2011: 15%
2012: 15 %
2013: 20 %
2014: 25 %
2015: 25 %
|  | 3.1.2 - * | * | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 3.1.3 - * | * | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 3.1.2 - Prendas de vestir para funcionarios dedicados a la atención al público | 5 | 2011: 15%
2012: 15%
2013: 20%
2014: 25%
2015: 25%
| 3.2 - Realización de exposiciones y otras acciones | 3.2.1 - Contratos a curadores, historiadores y otros | * | 2011: 15%
2012: 15%
2013: 20%
2013: 25%
2013: 25%
|  | 3.2.2 - Pasajes y viáticos de conferencistas invitados | * | 2011: 15 %
2012: 15 %
2012: 20 %
2012: 25 %
2012: 25%
|  | 3.2.4. -Contratos a investigadores (universitarios) para tareas puntuales | 6 | 2011: 40%
2012: * %
2013: 30 %
2014: * %
2015: 30 %
|  | 3.2.3 - Contratos de seguros y transporte de obras | * | 2011: 15%
2012: 15%
2013: 20%
2014: 25%
2015: 25%
| 3.3 - Montaje de exposiciones | 3.3.1 - Marcos, vitrinas y otros elementos de equipamiento para exhibiciones | * | 2011: 15%
2012: 15%
2013: 20%
2014: 25%
2015: 25%
|  | 3.3.2 - Sillas para público | 100 | 2011: 100%
2012: 0%
2013: 0%
2014: 0%
2015: 0%
|  | 3.3.3 - Herramientas menores y materiales de montaje | * | 2011: 75%
2012: 6.25%
2013: 6.25%
2014: 6.25%
2015: 6.25%
|  | 3.3.4 - Folletería, afiches y cartelería | * | 2011: 4.8%
2012: 23.8%
2013: 23.8%
2014: 23.8%
2015: 23.8%
|  | 3.3.5 - Mantenimiento de salas y demás instalaciones | * | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%
4- Equipamiento tecnológico | 4.1 - Audio | 4.1.1 -Equipamiento completo( consola, potencia, sistema de parlantes multivías, 2 micrófonos comunes y dos inalámbricos y demás accesorios) | 1 | 2011: 0 %
2012: 100 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
| 4.2 - Video | 4.2.1 -Pantallas lcd 42 pulgadas | 8 | 2011: 50%
2012: 50 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 4.2.3 - Cañon proyector, pantalla, dos dvds players, dos laptops y un reproductor vhs, y un minidv player, cámara filmadora de video, cámara de fotos grabador digital de audio. | 10 | 2011: 0%
2012: 100 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
| 4.3 - Luces | 4.3.1 - Equipamiento completo(dimmers, consola, 10 focos par 56, sercha de 5 metros, cables e instalación) | 1 | 2011: 0%
2012: 100%
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 3.3.2 - * | * | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 3.3.3 - * | * | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
| 4.4 - Climatización de salas | 4.4.1 - Equipos de aire acondicionado | 2 | 2011: 50%
2012: 50 %
2013: 0%
2014: 0%
2015: 0%
|  | 4.4.2 - Estufas | 10 | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%
5 -Dimencionado y funcionamiento de la administración y los servicios de apoyo | 5.1 - Funcionamiento de las oficinas | 5.1.1 -Útiles de oficina y papelería | * | 2011: 20%
2012: 20 %
2013: 20 %
2014: 20 %
2015: 20 %
|  | 5.1.2 - Mobiliario de oficina (reposición y nuevo) |  | 2011: 50 %
2012: 50 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 5.1.3. -Equipamiento informático | 5 | 2011: 0 %
2012: 20 %
2013: 20 %
2014: 40 %
2015: 20 %
|  | 5.1.4.- Artículos, repuestos y accesorios informaticos | * | 2011: 20%
2012: 20 %
2013: 20 %
2014: 20 %
2015: 20 %
| 5.2 - Limpieza integral del local | 5.2.2 - Elementos de limpieza y aseo | * | 2011: 10.5%
2012: 15.8%
2013: 21.1%
2014: 26.3%
2015: 26.3%
| 5.3 - Seguridad | 5.3.1 - Contratación de empresa | 1 | 2011: 15%
2012: 18%
2013: 21%
2014: 22%
2015: 24%
| 5.2 - * | 3.2.1 - * | * | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 3.2.2 - * | * | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 3.2.3 - * | * | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
Sub-total 3.2
| 5.3 - * | 3.3.1 - * | * | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 3.3.2 - * | * | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 3.3.3 - * | * | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
Sub-total 3.3