## Hoja1
FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS
QUINQUENIO 2011-2015 | Nombre Unidad: | MUSEO DE LA MEMORIA - MUME UNIDAD 4234
| Departamento | Programa | Subprograma | Actividad
N°: | 07 | 03 | 03 | 7010313
Denominación: | CULTURA | Artes y Ciencias | Museos y Salas de Exposiciones | MUME
OBJETIVO/S GENERAL/ES | OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S (PRODUCTO/S) | ACTIVIDAD/ES PARA LOGRAR OBJETIVO/S | CUANTIFICACIÓN (UNIDADES FÍSICAS A EJECUTAR) | PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN ANUAL (%)
1 – POTENCIAR LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE COMUNICACIÓN DEL MUSEO DE LA MEMORIA, COMO HERRAMIENTA PARA LA COMUNIDAD. | 1.1 – Consolidar el trabajo con las instituciones educativas formales y no formales.. | 1.1.1 - Mantener los talleres complementarios de la visita. Plan Piloto realizado con apoyo de la Coalición Sitios Memoria | 1000 talleres | 2011: 00%
2012: 25 %
2013: 25%
2014: 25%
2015: 25%
|  | 1.1.2 – Edición de folletos y materiales docentes para distribuir a las instituciones visitantes. | 50000 | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%
|  | 1.1.3 – Capacitación del personal docente y creación de una mediateca especializada | * | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%
| 1.2 – Optimizar la atención al público, incorporando nuevas dinámicas al recorrido expositivo del MUME. | 1.2.1 - Dotación de Docentes (1 Coordinadora Docente; 3 Maestros/as; 2 Profesores/as de Historia. | 6 docentes | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 1.2.2 - Dotación de Asistentes de Sala | 1 asistente de sala | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 1.2.3 - Prendas de vestir para los funcionarios que realizan la atención al público. | 10 equipos | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%
| 1.3 – Desarrollar un programa de Extensión a la Comunidad estructurado con las líneas de trabajo espacio de los Derechos Humanos, y espacio de la Memoria. | 1.3.1 - Dotación de un técnico multimedia (diseño gráfico digital; diseño web; fotografía). | 1 técnico | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 1.3.2 - Pasante universitario en comunicaciones | 1 pasante | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%
|  | 1.3.3 - Implementación del programa de extensión con el equipo docente que se pide. | * | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
2 - CREAR LAS CONDICIONES BÁSICAS PARA LA BUENA CONSERVACIÓN Y ACRECENTAMIENTO DEL ACERVO DEL MUSEO DE LA MEMORIA. | 2.1 - Creación de las condiciones higrotérmicas, de seguridad, y adquisición de acervo. | 2.1.1 – Aire acondicionado de modo de lograr temperatura y humedad constante. | 20 acondicionadores | 2011: 91%
2012: 03%
2015: 02%
2014: 02%
2015: 02%
|  | 2.1.2 - Equipamiento de prevención de incendios, con garrafas, red de detectores de humo, señalización salidas. | 9 garrafas 11 detectores | 2011: 85%
2012: 06%
2013: 03%
2014: 03%
2015: 03%
|  | 2.1.3 - Adquisición de acervo. | * | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%
| 2.2 - Creación del Departamento de Investigación y del Servicio de Conservación. | 2.2.1 - Dotación de personal técnico (1 Lic. En Historia; 1 Archivólogo/a; 1 Bibliotecólogo/a; 1 Técnico en Conservación. | 4 técnicos profesionales | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 2.2.2 - Convenio con la UDELAR - Facultad de Humanidades, para la creación del archivo oral | 200 entrevistas | 2011: * %
2012: * %
2013: 50%
2014: 50%
2015: * %
|  | 2.2.3 - Pasantes universitarios para asistencia en archivo, y biblioteca | 2 pasantes | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%
| 2.3 - Equipamientos para la Conservación y Restauración | 2.3.1 - Sistema de archivo de prensa | 12 módulos y 1500 sobres | 2011: 00%
2012: 70%
2013: 10%
2014: 10 %
2015: 10%
|  | 2.3.2 - Estanterías para estiva de cuadros, soporte de afiches y biblioteca. | 8 | 2011: 50%
2012: 12,5%
2013: 12,5%
2014: 12,5%
2015: 12,5%
|  | 2.3.3 - Materiales fungibles de conservación y restauración. | * | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%
3 - MANTENER ADECUADAMENTE LOS EDIFICIOS DEL MUSEO, Y EL PARQUE JARDÍN, REALIZANDO MEJORAS. | 3.1 - Mantenimiento de los edificios en sus aspectos constructivos, realizando mejoras. | 3.1.1 - Reconstrucción total de edificio posterior (75 metros cuadrados) | 75 metros cuadrados | 2011: * %
2012: * %
2013: 100 %
2014: * %
2015: * %
|  | 3.1.2 - Reparación de revoques, limpieza y pintura de paramentos exteriores e interiores. | 1000 metros cuadrados | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%
|  | 3.1.3 - Reposición de vidrios de edificios e invernáculos. | * | 2011: 40%
2012: 15%
2013: 15%
2014: 15%
2015: 15%
| 3.2 - Mantenimiento y equipamiento de instalaciones y accesorios. | 3.2.1 - Equipamiento electro - lumínico y mantenimiento de las instalaciones. | 22 m rieles, 68 spot | 2011: 15%
2012: 10%
2013: 15%
2014: 30%
2015: 30%
|  | 3.2.2 - Mantenimiento de instalaciones sanitarias. | * | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%
|  | 3.2.3 - Carpintería de vanos y señalética. | 4 carteles y 16 celosías | 2011: 25%
2012: 25%
2013: 00%
2014: 25%
2015: 25%
| 3.3 - Obras de mejoras y mantenimiento del parque jardín de cuatro hectáreas. | 3.3.1 - Realización de cerco divisorio con predio del Centro de Protección de Choferes. | 240 m de cerco | 2011: * %
2012: 100 %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 3.3.2 - Servicio de limpieza y mantenimiento del parque con cooperativa cuida parques | limpieza de 4 hectáreas | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%
|  | 3.3.3 - Maquinaria y herramientas para el parque, con insumos y mantenimiento de ellas. | 3 máquinas, 10 herramientas | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%
4 - REALIZAR LAS EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES, SEGÚN EL PROGRAMA ANUAL Y DE ACUERDO AL SERVICIO PÚBLICO QUE BRINDA EL MUSEO DE LA MEMORIA. La propuesta es cambiar la exposición permanente y realizar 50 exposiciones temporales e itinerantes en el quinquenio. | 4.1 - Concepción, diseño y realización de exposiciones y actividades conexas. | 4.1.1 - Contratos a curadores, jurados e historiadores. | 33 | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%
|  | 4.1.2 - Contratos a cineastas para la realización de peliculas exposición permanente (renovaciones). | 7 películas (cortos) | 2011: 35%
2012: 30%
2013: 35%
2014: * %
2015: * %
|  | 4.1.3 - Pasajes, hotel y viáticos para invitados. Gastos de seminarios y conferencias. | 10 | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%
| 4.2 - Montaje de exposiciones. | 4.2.1 - Marcos completos y materiales varios de montaje. | 200 marcos | 2011: 40%
2012: 15%
2013: 15%
2014: 15%
2015: 15%
|  | 4.2.2 - Cúpulas y planchas de acrílico; polietileno y poliestireno. | * | 2011: 40%
2012: 10%
2013: 30%
2014: 10%
2015: 10%
|  | 4.2.3. Vitrinas, escaleras y herramientas de montaje no fungibles. | * | 2011: 60%
2012: 10%
2013: 10%
2014: 10%
2015: 10%
| 4.3 - Impresos, reproducciones y cartelería. | 4.3.1 - Catálogos, folletos, afiches, gigantografías | 1 catálogo, 100 gigantografía | 2011: 10%
2012: 60%
2013: 10%
2014: 10%
2015: 10%
|  | 4.3.2 - Cartelería exterior e interior. | * | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%
|  | 4.3.3 - Señalética del parque. | 1 plano ubicac. 90 carteles | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
| 4.4 - Reposición de equipamientos multimedia y otros materiales en exposiciones y actividades culturales | 4.4.1 - Reposición lámparas proyectores de cine. | 12 lámparas Epson | 2011: * %
2012: 50%
2013: * %
2014: 50%
2015: * %
|  | 4.4.2 - Reposición y adquisición de equipos multimedia (amplificación; máq. Fotográfica; reproductores imagen y sonido. | 1 equipo amplifición | 2011: 30%
2012: 30%
2013: 20%
2014: 10%
2015: 10%
|  | 4.4.3 - Herramientas de mano; compuestos químicos y pinturas; materiales de albañilería; maderas; accesorios metálicos. |  | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%
5 - ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (TAREAS ADMINISTRATIVAS) Y DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS (TAREAS OPERATIVAS - PERSONAL OBRERO) | 5.1 - Personal que se requiere para un adecuado funcionamiento. | 5.1.1 - Personal administrativo: Dotación de 1 Jefe/a administrativo/a. | 1 | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 5.1.2 - Personal obrero: Dotación de 3 auxiliares generales y 1 jardinero. | 4 | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 5.1.3 - Personal de Conducción: Dotación de 1 Capataz. | 1 | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
| 5.2 - Equipamiento. | 5.2.1 - Útiles de oficina: cartuchos tinta y toner, papeles, bolígrafos, cuadernos, carpetas, etc. |  | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%
|  | 5.2.2 - Equipamiento informático. | 6 | 2011: 40%
2012: 30%
2013: 10%
2014: 10%
2015: 10%
|  | 5.2.3 - Equipamiento mobiliario: sillas, escritorios, placares. | 4 escritorios, 150 sillas | 2011: 15%
2012: 15%
2013: 15%
2014: 40%
2015: 15%
| 5.3 - Mantenimiento de máquinas y equipos, y varios. | 5.3.1 - Mantenimiento de alarmas, equipos informáticos, audios, videos, y alquiler central teléfonica IP |  | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%
|  | 5.3.2 - Elementos de limpieza y aseo: papel higiénico, jabón líquido; desisfectante tipo Lisoform |  | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%
|  | 5.3.3 - Matrícula Coalición Sitios Memoria (U$S 100 anuales) y caja chica de contado ($ 1000 mensuales) |  | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%