## Hoja1
FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS
QUINQUENIO 2011-2015 | Nombre Unidad: | PROYECTO DE SANEAMIENTO URBANO
Departamento | Programa | Subprograma | Actividad
08 | 03 | 01 | 08030101
Desarrollo Ambiental | Proyecto de Saneamiento Urbano | Un Ejec. Plan de Saneamiento Urbano | Un Ejec. Plan de Saneamiento Urbano
OBJETIVO/S GENERAL/ES | OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S (PRODUCTO/S) | ACTIVIDAD/ES PARA LOGRAR OBJETIVO/S | CUANTIFICACIÓN (UNIDADES FÍSICAS A EJECUTAR) | PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN ANUAL (%)
1 - Contaminación de la Bahía de Montevideo y playas aledañas disminuida. | 1.1 - Reducción de la Contaminación de la Bahía de Montevideo, medida como Carga Orgánica vertida en tiempo seco a través del Sistema de Saneamiento. Pasa de 47 t DBO/día en 2006 a 16 t DBO/día | 1.1.1 - Desarrollo del Programa Plan de Saneamiento IV Etapa- Ejecución de las obras previstas en el Plan de Saneamiento IV | N/A | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 1.1.2 - Verificación de los valores de contaminación en la Bahía de Montevideo | N/A | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
| 1.2 - Reducción de la contaminación en la Playa de Cerro de forma tal que se cumple el decreto 253/79 y manteniendo la calidad de los cursos de agua de acuerdo con el Indice Simplificado de la calidad del Agua (ISCA) i. | 1.2.1 - Ejecución de las obras previstas en el plan de Saneamiento IV. | N/A | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 1.2.2 - Verificación de los valores de contaminación en la Playa del Cerro | N/A | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
|  | 1.2.3 - Elaboración del Indice ISCA | N/A | 2011: * %
2012: * %
2013: * %
2014: * %
2015: * %
2 - Recuperación de áreas para las obras de Saneamiento y realojo de familias | 2.1 - Las áreas recuperadas, en la zona de proyecto, por el realojo de familias no se han ocupado | 2.1.1 - Seguimiento del PARR | N/A | 2011: 25 %
2012: 28 %
2013: 28 %
2014: 11%
2015: 8 %
3 - Coordinar el desarrollo del Programa Plan de Saneamiento Urbano IV (PSU IV) | 3.1 - Desarrollo del Plan de Saneamiento | 3.1.1 - Funcionamiento de la Unidad Ejecutora de Saneamiento | N/A | 2011: 20%
2012: 20%
2013: 20%
2014: 20%
2015: 20%
|  | 3.1.2 - Compra de Bienes para actualización equipamiento Unidad Ejecutora | 1 COMPRA EJECUTADA | 2011: 68 %
2012: 8 %
2013: 8 %
2014: 8 %
2015: 8 %
4 - Implementar las actividades que permita la Ejecución del PSU IV | 4.1 - Servicios de Consultoría necesarios para implementar el PSU IV | 4.1.1 - PARR (Plan de Acciones para Reposición de Viviendas y Act. Económicas) | 1 CONTRATO EJECUTADO | 2011: 68%
2012: 8 %
2013: 8 %
2014: 8 %
2015: 8 %
|  | 4.1.2 - Certificación de los cumplimientos de Gestión de la División Saneamiento | 1 CONTRATO EJECUTADO | 2011: 40%
2012: 15%
2013: 15 %
2014: 15 %
2015: 15 %
|  | 4.1.3 - Consultora PDSDU y Estudios y Proyectos PSU V | 1 CONTRATO EJECUTADO | 2011: 4 %
2012: 57 %
2013: 39 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 4.1.4 - Consultora Apoyo Técnico a la Unidad Ejecutora | 1 CONTRATO EJECUTADO | 2011: 28 %
2012: 28 %
2013: 28 %
2014: 13 %
2015: 3 %
|  | 4.1.5 - Consultora Fortalecimiento Comercial de la División Saneamiento | 1 CONTRATO EJECUTADO | 2011: 86 %
2012: 11 %
2013: 1 %
2014: 1 %
2015: 1 %
|  | 4.1.6 - Consultora Evaluación del Programa de Medio Término y de Fin de Programa | 2 CONTRATOS EJECUTADOS | 2011: 45 %
2012: 4 %
2013: 45 %
2014: 3 %
2015: 3 %
| 4.2 - Primer paquete de Obras: Lote 1, Lote 2, Lote 3 y Lote 4. Ejecución de obras | 4.2.1 - Lote 1 : Cerro Norte - Ejecución de las obras. | 1 OBRA EJECUTADA | 2011: 92 %
2012: 2 %
2013: 2 %
2014: 2 %
2015: 2 %
|  | 4.2.2 - Lote 2: Carrasco Noreste - Ejecución de las obras | 1 OBRA EJECUTADA | 2011: 92 %
2012: 2 %
2013: 2 %
2014: 2 %
2015: 2 %
|  | 4.2.3 - Lote 3 : Casabó - Ejecución de las obras. | 1 OBRA EJECUTADA | 2011: 68 %
2012: 29 %
2013: 1 %
2014: 1 %
2015: 1 %
|  | 4.2.4 - Realojos familias primer paquete de obras. | 120 FAMILIAS REALOJADAS | 2011: 90%
2012: 3 %
2013: 3 %
2014: 2 %
2015: 2 %
| 4.3 - Definir línea de base en Zona Emisario Zona Oeste | 4.3.2 - Convenios con Facultad de Ciencias y Facultad de Ingeniería | 2 CONVENIOS EJECUTADOS | 2011: 58 %
2012: 33 %
2013: 3 %
2014: 3 %
2015: 3 %
| 4.4 - Segundo paquete de Obras a licitar: Lote 1, Lote 2 y Lote 3. Ejecución de obras. | 4.4.1 - Precalificación de empresas y Preparación de documentación para el llamado a licitación entre empresas precalificadas | 3 PRECALIFICACIONES EJECUTADAS | 2011: 20 %
2012: 20 %
2013: 20 %
2014: 20 %
2015: 20 %
|  | 4.4.2 - Informe de adjudicación de las obras del segundo paquete | 3 OBRAS ADJUDICADAS | 2011: 20 %
2012: 20 %
2013: 20 %
2014: 20 %
2015: 20 %
|  | 4.4.3 - Expropiaciones 2do. Paquete de Obras de obras. | 100% DE EXPROPIACIONES EJECUTADAS | 2011: 22%
2012: 69%
2013: 3%
2014: 3 %
2015: 3 %
|  | 4.4.4 - Lote 1 : Estaciones de Bombeo y Planta de Pretratamiento - Ejecución de las obras. | 6 ESTACIONES DE BOMBEO Y 1 PLANTA DE PRETRATAMIENTO EJECUTADA | 2011: 6 %
2012: 37%
2013: 33%
2014: 19 %
2015: 5 %
|  | 4.4.5 - Lote2 : Conducciones - Ejecución de las obras. | 1 OBRA DE CONDUCCIONES EJECUTADAS | 2011: 6 %
2012: 38%
2013: 33 %
2014: 19 %
2015: 4 %
|  | 4.4.6 - Lote3 : Emisario Subacuático - Ejecución de las obras. | 1 EMISARIO SUBACUATICO EJECUTADO | 2011: 6 %
2012: 37 %
2013: 32 %
2014: 19 %
2015: 6 %
| 4.5 - Financiamiento Fondo de Conexiones Intra- Domiciliarias | 4.5.1 - Mayor número de conexiones ejecutadas | * | 2011: 48 %
2012: 49 %
2013: 1 %
2014: 1 %
2015: 1 %
| 4.6 - Dar viabilidad a la operación del programa | 4.6.1 - Cumplimiento de Cláusulas y EEFF para el quinquenio 2010 - 2015. | 100 % CUMPLIDO | 2011: 21 %
2012: 21 %
2013: 21 %
2014: 21 %
2015: 16 %
|  | 4.6.2 - Aplicación de Costos financieros | N/A | 2011: 12 %
2012: 19%
2013: 28 %
2014: 34 %
2015: 7 %