## Formato oficial
FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS
QUINQUENIO 2011-2015 | Nombre Unidad: | Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento
Departamento | Programa | Subprograma | Actividad
08 | 02 | 01 | 08020102
Desarrollo Ambiental | Programa Saneamiento | Saneamiento | Estudios y Proyectos de saneamiento
OBJETIVO/S GENERAL/ES | OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S (PRODUCTO/S) | ACTIVIDAD/ES PARA LOGRAR OBJETIVO/S | CUANTIFICACIÓN (UNIDADES FÍSICAS A EJECUTAR) | PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN ANUAL (%)
1 - Extensión del área cubierta con servicios. | 1.1 - Incrementar metrajes de elementos constituyentes de la infraestructura de alcantarillado sanitario / ídem de la infraestructura de drenaje pluvial estructurado. | 1.1.1 - Construcción de las obras. | 1 Grupo 31 ("Obras de Saneamiento para varias calles de la ciudad de Montevideo") finalizado (Obra 2104, en proceso de adjudicación). | 2011: 75 %
2012: 25 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 1.1.2 - Proyectar / aprobar diseños / preparar recaudos para licitar / asesorar en adjudicación obras. | 2 nuevos Grupos de "Obras de Saneamiento para varias calles de la ciudad de Montevideo" (Grupos 32 y 33). | 2011: 2 %
2012: 2 %
2013: 50 %
2014: 2 %
2015: 44 %
|  | 1.1.3 - Proyectar / aprobar diseños / preparar recaudos para licitar / asesorar en adjudicación obras. | 1 contrato para la construcción del sistema pluvial de Manantiales de Carrasco. | 2011: 0 %
2012: 0 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 1.1.4 - Apoyar técnicamente a la Unidad Ejecutora de Saneamiento en el desarrollo del PSU IV (intervención en Comisión Asesora de Obras, ajustar/actualizar proyectos por necesidades de obras u otras, actuar como contraparte de proyectos contratados, etc.). | A demanda según metas y objetivos Unidad Ejecutora de Saneamiento. | 2011: 10 %
2012: 10 %
2013: 10 %
2014: 30 %
2015: 40 %
2 - Mejorar la calidad del servicio a la población en las áreas ya atendidas. | 2.1 - Reducir impactos debidos a carencias de la infraestructura de saneamiento unitario en tiempo de lluvia (inundaciones). | 2.1.1 - Proyectar / aprobar diseños / preparar recaudos para licitar / asesorar en adjudicación obras. | 3 casos emblemáticos de inundaciones mitigados o resueltos. Casos Quitacalzones (Cufré, Rodríguez Larreta, Paullier, E. Martínez, etc.), Barrio Kruger y Peabody y adyacencias. | 2011: 2 %
2012: 10 %
2013: 2 %
2014: 30 %
2015: 56 %
| 2.2 - Reducir impactos debidos a carencias de la infraestructura de alcantarillado sanitario. | 2.2.1 - Proyectar / aprobar diseños / preparar recaudos para licitar / asesorar en adjudicación obras. | 2 solución a problemas de importancia (Susana Pintos y Aº Chacarita y Parque Rivera). | 2011: 50 %
2012: 50 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
| 2.3 - Resolver problemas de conservación en los sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial (rehabilitación de infraestructuras). | 2.3.1 - Proyectar / aprobar diseños / preparar recaudos para licitar / asesorar en adjudicación obras. | 1 solución problema corrosión estructura de hormigón del Pluvial Alaska. | 2011: 2 %
2012: 2 %
2013: 50 %
2014: 46 %
2015: 0 %
|  | 2.3.2 - Proyectar / aprobar diseños / preparar recaudos para licitar / asesorar en adjudicación obras. | 1 sustitución de colector en Mercedes y Florida. | 2011: 5 %
2012: 95 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 2.3.3 - Proyectar / aprobar diseños / preparar recaudos para licitar / asesorar en adjudicación obras. | 1 solución problemas más urgentes en Falda Norte (Arteaga). | 2011: 2 %
2012: 2 %
2013: 50 %
2014: 2 %
2015: 44 %
| 2.4 - Mitigar problemas de olores en la estación de bombeo de Punta Carretas. | 2.4.1 - Estudiar problema / proyectar solución / preparar recaudos para licitar / asesorar en adjudicación de suministro de soluciones tecnológicas y de obras correspondientes. | 1 sistema de control de olores en Estación de Bombeo Punta Carretas. | 2011: 100 %
2012: 0 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
3 - Proteger, preservar y recuperar los recursos hídricos de la ciudad, asegurando que la calidad de sus aguas sea compatible con los usos deseados. | 3.1 - Mejorar el sistema de disposición final del Saneamiento de la zona Centro – Este de Montevideo. | 3.1.1 - Convenio (Etapa II) con Facultad de Ingeniería para estudiar las causas de las fallas del Emisario Subacuático de Punta Carretas. | 1 Convenio completamente desarrollado (todas etapas y actividades previstas cumplidas). | 2011: 100 %
2012: 0 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 3.1.2 - Estudio de caracterización de suelos (barros) y levantamiento de la traza del emisario de Punta Carretas. | 1 estudio contratado y finalizado. | 2011: 100 %
2012: 0 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 3.1.3 - Estudio de desplazamientos del emisario en su condición actual. | 1 estudio contratado y finalizado. | 2011: 100 %
2012: 0 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 3.1.4 - Llamado Expresiones de Interés y contratación de trabajos recuperación funcional y/o estructural. | 1 emisario de Punta Carretas con funcionalidad totalmente recuperada. | 2011: 0 %
2012: 0 %
2013: 50 %
2014: 50 %
2015: 0 %
|  | 3.1.5 - Convenio con el SOHMA para apoyo logístico para el fondeo y recuperación de datos de instrumental de medición de corrientes y olas en el Río de la Plata y de nuevo instrumental. | 1 convenio firmado y operativo. | 2011: 20 %
2012: 20 %
2013: 20 %
2014: 20 %
2015: 20 %
|  | 3.1.6 - Adquisición de instrumental de apoyo para trabajos de medición de variables físicas en el Río de la Plata y fungibles necesarios. | 2 boyas pop-up, cadenas, lingas, sargentos, etc. | 2011: 100 %
2012: 0 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
| 3.2 - Nuevo sistema de disposición final del Saneamiento de la zona Centro – W de Montevideo, disminuyendo la contaminación de la Bahía, mejorando la calidad de la playa del Cerro y preservando las ubicadas en la costa W del Departamento. | 3.2.1 - Convenio con Facultad de Ingeniería (Etapa III) para realizar estudios varios vinculados al futuro emisario de Punta Yeguas. | 1 Convenio completamente desarrollado (todas etapas y actividades previstas cumplidas). | 2011: 50 %
2012: 50 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 3.2.2 - Adquisición de nuevo instrumental para medición de variables físicas en el Río de la Plata. | 2 sondas para medición de turbiedad, T, salinidad y otros parámetros. 1 ADCP de reemplazo de existente. | 2011: 100 %
2012: 0 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 3.2.3 - Convenio con el SOHMA para apoyo logístico para el fondeo y recuperación de datos de instrumental de medición de corrientes y olas en el Río de la Plata y de nuevo instrumental. | 1 convenio firmado y operativo. | 2011: 20 %
2012: 20 %
2013: 20 %
2014: 20 %
2015: 20 %
|  | 3.2.4 - Apoyo al Laboratorio de Calidad Ambiental en el desarrollo de los estudios para determinación de línea base en la zona de Punta Yeguas, en el marco del PSU IV (monitoreo de agua, biota y sedimentos en la zona costera de Montevideo). | 1 actuación como contraparte en estudios completamente desarrollada (todas etapas y actividades previstas cumplidas). | 2011: 25 %
2012: 25 %
2013: 25 %
2014: 25 %
2015: 0 %
|  | 3.2.5 - Actuación junto a la Unidad Ejecutora de Saneamiento en la contraparte de proyecto del Sistema Disposición final W (PSU IV). | 1 proyecto del Sistema de Disposición Final W aprobado. | 2011: 80 %
2012: 20 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 3.2.6 - Apoyar técnicamente a la Unidad Ejecutora de Saneamiento en la contratación de las obras del Sistema de Disposición Final W (intervención en Comisión Asesora de Obras, preparación de recaudos, etc.). | 3 Lotes del Segundo Paquete de Obras del Sistema de Disposición Final W. | 2011: 30 %
2012: 30 %
2013: 20 %
2014: 10 %
2015: 10 %
| 3.3 - Conocer el régimen hidráulico del Aº Pantanoso (con sus cotas de inundación). | 3.3.1 - Preparar recaudos y contratar relevamientos de campo. | 1 relevamiento topográfico y de ocupación del suelo del Arroyo Pantanoso. | 2011: 100 %
2012: 0 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 3.3.2 - Estudio hidráulico del Aº Pantanoso. | 1 estudio del régimen hidráulico y de la ocupación del suelo del Arroyo Pantanoso. | 2011: 40 %
2012: 30 %
2013: 30 %
2014: 0 %
2015: 0 %
| 3.4 - Tratar los lixiviados del sitio de disposición final de residuos. | 3.4.1 - Construcción de la planta de tratamiento. | 1 planta de tratamiento finalizada y operativa. | 2011: 70 %
2012: 28 %
2013: 2 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 3.4.2 - Operación y mantenimiento de la planta de tratamiento. | 1 planta de de tratamiento operativa con efluente que cumpla normativas nacionales. | 2011: 0 %
2012: 0 %
2013: 28 %
2014: 36 %
2015: 36 %
4. - Planificar y evaluar el Sistema de Saneamiento de Montevideo. | 4.1 - Realizar el Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo (PDSDUM). | 4.1.1 - Apoyar a la Unidad Ejecutora en la contratación de los estudios del Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo (PDSDUM), en el marco del PSU IV. | 1 Lista Corta de empresas interesadas, 1 Pliegos de Condiciones preparados, 1 estudio de ofertas presentadas, 1 contratación de firma consultora.. | 2011: 100 %
2012: 0 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 4.1.2 - Actuar como Contraparte del Plan Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo (PDSDUM). | 1 PDSDUM finalizado y aprobado. | 2011: 0 %
2012: 50 %
2013: 50 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 4.1.3 - Desarrollar Instrumentos de Soporte del Plan. | 1 Convenio con IMFIA para estudios de hidrológicos y otros, completamente desarrollado (todas etapas y actividades previstas cumplidas). | 2011: 50 %
2012: 50 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  |  | 1 Red Pluviométrica instalada y operativa (14 pluviómetros). | 2011: 0 %
2012: 100 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  |  | 1 Contrato para operar y mantener la red pluviométrica. | 2011: 0 %
2012: 0 %
2013: 34 %
2014: 33 %
2015: 33 %
5 - Gestionar los procesos para cumplir los objetivos del Servicio y el Sector Saneamiento, mejorando su eficiencia operativa y comercial en la prestación del servicio. | 5.1 - Implementar y desarrollar herramientas que permitan mejorar la gestión del Sector Saneamiento. | 5.1.1 - Realizar la contabilidad de Costos del Sector Saneamiento. | 5 informes de Contabilidad de Costos cerrados. | 2011: 20 %
2012: 20 %
2013: 20 %
2014: 20 %
2015: 20 %
|  | 5.1.2 - Informar sobre cumplimiento de los Compromisos de Gestión anuales de la División Saneamiento. | 5 informes de Compromisos de Gestión aprobados por el auditor externo. | 2011: 20 %
2012: 20 %
2013: 20 %
2014: 20 %
2015: 20 %
|  | 5.1.3 - Apoyar técnicamente a la Unidad Ejecutora de Saneamiento en el desarrollo del componenete de mejora de gestión del PSU IV (intervención en Comisión Asesora de Consultorías, etc.). | A demanda. | 2011: 20 %
2012: 20 %
2013: 20 %
2014: 20 %
2015: 20 %
| 5.2 - Desarrollar, administrar y mantener la información técnica del Sistema de Saneamiento. | 5.2.1 - Catastro Técnico. | 2 actualizaciones al año. | 2011: 20 %
2012: 20 %
2013: 20 %
2014: 20 %
2015: 20 %
|  | 5.2.2 - Base de datos de expedientes. | 1 base de datos mejorada. | 2011: 100 %
2012: 0 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 5.2.3 - Base de datos de proyectos. | 1 base de datos mejorada. | 2011: 0 %
2012: 100 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 5.2.4 - Sistema de Información Geográfica. | 1 Sistema de Información Geográfica mejorado. | 2011: 0 %
2012: 50 %
2013: 50 %
2014: 0 %
2015: 0 %
6 - Atender los reclamos y necesidades de Vecinos y Clientes Internos que estén relacionados con el saneamiento o el drenaje pluvial de la ciudad. | 6.1 - Estudiar técnicamente los reclamos y solicitudes. | 6.1.1 - Estudiar e informar. | A demanda con un mínimo de 220 informes de expedientes al año | 2011: 20 %
2012: 20 %
2013: 20 %
2014: 20 %
2015: 20 %
| 6.2 - Apoyar a otras unidades municipales en el cumplimiento de sus objetivos. | 6.2.1 - Apoyar al Plan de Movilidad. | A demanda | 2011: 20 %
2012: 20 %
2013: 20 %
2014: 20 %
2015: 20 %
|  | 6.2.2 - Apoyar al Departamento de Planificación en el desarrollo del Plan Bahía - Capurro. | 1 Proyecto de ampliación y modificación del saneamiento y drenaje de la zona aprobado. | 2011: 50 %
2012: 50 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  |  | 1 obras de saneamiento, drenaje, otras. | 2011: 0 %
2012: 50 %
2013: 50 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 6.2.3 - Apoyar al PTI. | 1 apoyo técnico durante la obra de saneamiento y drenaje. | 2011: 100 %
2012: 0 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 6.2.4 - Apoyar a la UAM. | 1 proyecto de saneamiento y drenaje de la UAM aprobado. Proyecto de Conducción Luis Batlle Berres e Interceptor Pantanoso aprobado. | 2011: 50 %
2012: 50 %
2013: 0 %
2014: 0 %
2015: 0 %
|  | 6.2.5 - Apoyar al PIAI. | A demanda. | 2011: 20 %
2012: 20 %
2013: 20 %
2014: 20 %
2015: 20 %
|  | 6.2.6 - Apoyar a la División Tierras y Hábitat. | A demanda. | 2011: 20 %
2012: 20 %
2013: 20 %
2014: 20 %
2015: 20 %
|  | 6.2.7 - Apoyar al POT. | A demanda. | 2011: 20 %
2012: 20 %
2013: 20 %
2014: 20 %
2015: 20 %
| 6.3 - Estudiar factibilidad de conectar al saneamiento existente (asesoramiento al Sector Conexiones). | 6.3.1 - Estudiar e informar. | A demanda. | 2011: 20 %
2012: 20 %
2013: 20 %
2014: 20 %
2015: 20 %
| 6.4 - Estudiar propuestas presentadas por los vecinos para el Presupuesto Participativo. | 6.4.1 - Estudiar e informar. | A demanda. | 2011: 20 %
2012: 20 %
2013: 20 %
2014: 20 %
2015: 20 %
| 6.5 - Autorizaciones a permisarios de remociones en la vía pública. | 6.5.1 - Estudiar e informar. | A demanda. | 2011: 20 %
2012: 20 %
2013: 20 %
2014: 20 %
2015: 20 %